## Sheet1
Họ và tên: Hồ Phan Minh Tuấn
Lớp: 20CT3
Đề tài: App Mobile - React Native
TT | Tên Công Việc | Người Phụ Trách | Thời Gian Bắt Đầu | Thời Gian Kết Thúc | Tốc Độ Hoàn Thành | Thời Gian Hoàn Thành | time axis 2023-02-01 to 2023-05-12
 | time axis 2023-02-01 to 2023-05-12
1 | Xác định đề tài | Hồ Phan Minh Tuấn | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 100% | 2023-02-11
2 | Tìm hiểu công nghệ |  | 2023-02-12 | 2023-02-14 | 100% | 2023-02-14
3 | Cài đặt công nghệ |  | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 100% | 2023-02-15
4 | Xác định các chức năng mà mình sẽ làm |  | 2023-02-16 | 2023-02-23 | 100% | 2023-02-23
5 | Tìm hiểu các dữ liệu đầu ra và đầu vào |  | 2023-02-25 | 2023-03-04 | 100% | 2023-03-04
6 | Tham khảo giao diện và chức năng trên mạng |  | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 100% | 2023-03-09
7 | Thiết kế Firebase |  | 2023-03-10 | 2023-03-18 | 100% | 2023-03-18
8 | Cài đặt các Components để hỗ trợ việc xây dựng app |  | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 100% | 2023-03-26
9 | Xây dựng và thiết kế giao diện |  | 2023-03-29 | 2023-04-05 | 100% | 2023-04-05
10 | Xây dựng và thiết kế chức năng |  | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 100% | 2023-04-14
11 | Chức năng đăng ký |  | 2023-04-15 | 2023-04-18 | 100% | 2023-04-18
12 | Chức năng đăng nhập |  | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 100% | 2023-04-22
13 | Chức năng online |  | 2023-04-26 | 2023-04-29 | 100% | 2023-04-29
14 | Chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân |  | 2023-04-30 | 2023-05-03 | 100% | 2023-05-03
15 | Chỉnh sửa tổng thể style, tối ưu giao diện |  | 2023-05-04 | 2023-05-07 | 100% | 2023-05-07
16 | Làm báo cáo |  | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 100% | 2023-05-08
Formulas:
Thời Gian Kết Thúc = [Thời Gian Bắt Đầu]+2-1
Thời Gian Kết Thúc = [Thời Gian Bắt Đầu]
Thời Gian Hoàn Thành = [Thời Gian Bắt Đầu]+ROUND(([Thời Gian Kết Thúc]-[Thời Gian Bắt Đầu])*[Tốc Độ Hoàn Thành],0)
Note on C6: Lập trình Mobile: sử dụng công nghệ React Native
Note on C7: Hồ Tuấn: React Native là mã nguồn mở chuyên dùng để hỗ trợ lập trình Mobile: android, ios
Note on C8: Hồ Tuấn: React Native NodeJS Expo Visual Studio Code